## 表紙
【システム情報】 |  |  | 【ドキュメント情報】 |  |  | 【作成情報】
| システム名 | 現場監督秘書 |  | ドキュメント名 | 環境設定手順書 |  | 作成日 | 2017-05-10 | 作成者 | BIT 山内
[7 empty] | 更新日 |  | 更新者
現場監督秘書
環境設定手順書（運用VPS）

## VPS環境構築
VPS環境構築
■ | MySQL設定 |  | 使用リソース
| bitnamiをインストールし、MySQL 5.6.31を導入する。 |  | bitnami-redmine-3.3.0-1-windows-installer.exe
MySQLユーザの作成
mysql -h localhost -u root -p mysql
mysql>create user 'pmana'@'%' identified by 'manager';
mysql>grant all privileges on *.* to 'pmana'@'%' identified by 'manager' with grant option;
my.iniの設定変更
★bind-address=127.0.0.1をコメントアウトする
■ | FileZilla設定
| FileZillaサーバをインストールする。 |  | FileZilla_Server-0_9_59.exe
別紙の資料－FileZilla設定シート参照
■ | ファイアーオール設定
別紙の資料－ファイアーオール設定シートを参照
実施済み

## AP配置
AP配置
■ | 自動更新モジュール配置（開発VPS） | 使用リソース
| C:\FileZilla\HYOUフォルダーを作成し、zipファイルを配置する。 | ProcessManagement.zip
UpDateCopy.zip
※zipファイルの内容は、資料－自動更新モジュールシート参照
■ | 自動更新モジュール配置（運用VPS）
| C:\FileZilla\HYOUフォルダーを作成し、zipファイルを配置する。 | ProcessManagement.zip
UpDateCopy.zip
※zipファイルの内容は、資料－自動更新モジュールシート参照
実施済み

## 本番切替
本番切替
2017年5月13日実施（移行スケジュール、実施担当、確認作業手順は別紙本番移行スケジュールシートを参照）
■ | MySQLテーブル再作成 |  | 使用リソース
| スクリプトにてテーブルを再作成する。 |  | ProcessManagement.sql
初期投入のデータインサートも含む
■ | データ移行
DataConert.exeを実装し、開発VPSのOracleから運用VPSのMySQLへ
|  | データ移行を行う。 | DataConert.exe
■ | 自動更新実施
■ | マスタデータ設定
セキュリティ区分登録
資材種類登録
資材品目登録
■ | 動作確認
参照系での動作確認（登録処理は行わない）

## 本番移行スケジュール
[6 empty] | BIT |  |  | H-YOU
日程 | 曜日 | 開始時間 | 終了時間 | サーバ | 作業項目 | 山内 | 兼清 | 小松 | 堀内 | 備考
2017-05-08 | 月 | 9:00 | 17:30 | 運用VPS | 総合テスト（本工事登録～請求完了） | ○ | ○ | ○
2017-05-09 | 火 | 9:00 | 17:30 | 運用VPS | 総合テスト（本工事登録＋増減工事登録～請求完了） | ○ | ○ | ○
2017-05-10 | 水 | 9:00 | 17:30 | 運用VPS | 総合テスト（結合工事登録～請求完了） | ○ | ○ | ○
2017-05-11 | 木 | 9:00 | 17:30 | 運用VPS | 総合テスト（資材管理、売上確認） | ○ | ○ | ○
2017-05-11 | 木 | 16:00 | 17:00 | BIT社内 | 自動更新テスト | ○
2017-05-11 | 木 | 17:00 | 17:30 | 開発VPS | コミットもれ確認（ソースファイル、DDL） | ○ |  |  | ○
2017-05-12 | 金 | 9:00 | 10:00 | BIT社内 | 自動更新モジュール作成 | ○
2017-05-12 | 金 | 11:00 | 11:30 | 運用VPS | 自動更新モジュール配置 | ○
2017-05-12 | 金 | 11:30 | 12:00 | 開発VPS | 自動更新ZIPファイルコミット（自動更新用ZIPファイルも世代管理を行う） | ○
2017-05-13 | 土 | 10:00 | 11:00 | 開発VPS | 自動更新モジュール配置（開発VPSのリポジトリよりZIPファイルを取得し配置する） |  |  |  | ○
2017-05-13 | 土 | 10:00 | 11:00 | 運用VPS | データ移行 |  |  |  | ○
2017-05-13 | 土 | 11:00 | 12:00 | 運用VPS | 自動更新実施（Oracle版からMySQL版切替） | ○ | ○ | ○ | ○
2017-05-13 | 土 | 13:00 | 13:30 | 運用VPS | セキュリティ区分登録（画面入力） |  | ○
2017-05-13 | 土 | 13:00 | 14:00 | 運用VPS | 資材種類登録（画面入力） |  |  | ○
2017-05-13 | 土 | 13:00 | 14:00 | 運用VPS | 資材品目登録（画面入力） |  |  | ○
2017-05-13 | 土 | 13:00 | 14:00 | 運用VPS | 資材数入力（画面入力） |  |  | ○
2017-05-13 | 土 | 14:00 | 17:00 | 運用VPS | 動作確認（参照系のみ） | ○ | ○ | ○ | ○
2017-05-14 | 日 | － | － | 運用VPS | 予備日
2017-05-15 | 月 | 9:00 | 17:30 | 運用VPS | 稼働状況確認（5月15日～6月3日） | ○ |  |  | ○
■課題
※入金未完了の請求データ、分割支払分の請求済みのデータをどうするか
※売上確認のための入金データ

## 資料－ファイアーオール設定
■ファイアーオール設定

## 資料－FileZilla設定
■FileZilla設定
・管理コンソールにログイン
・FileZilla Serverの管理コンソールの「編集」->「設定」をクリックし、FileZilla Server のオプション設定画面を開く
ポート番号設定
Passive mode データコネクションポートのレンジ設定
ログ設定
・ユーザの追加
管理コンソールの「編集」->「ユーザ」を開く
ユーザ：pmaint
パスワード：hyou5210
・フォルダの設定
C:\FileZilla\HYOUのフォルダーを作成し、共有フォルダに設定する
権限を左記の通りに設定する

## 資料－自動更新モジュール
■自動更新モジュール
・ProcessManagement.zip内容
ProcessManagementフォルダー
現場監督秘書.exe
現場監督秘書.vshost.exe
現場監督秘書.exe.config
現場監督秘書.vshost.exe.config
ProcessManagement.xml
KEN_ALL.CSV
ProcessManage.xlsx
RequestSheet.xlsx
ProcessManage001.doc
log4net.config
log4net.xml
MySql.Data.xml
log4net.dll
MySql.Data.dll
・UpDateCopy.zip内容
UpDateCopyフォルダー
UpDateCopy.exe