## 課題
No | 記載日 | 記載者 | 分類 | 内容 | 重要度 | 対策 | 担当 | 期限 | 状況 | 結果／備考
1 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 総務での現場追加が必要（業者表示時）。 | 高 |  | 山内 | 2017-05-26 | 未着手
2 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 不明の扱いを整理する ⇒現場設定行で再度同じ現場を追加すると、不明からの金額で追加される。 | 高 | 「不明」「担当者不明」。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様検討不足。
3 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 現場追加で、請求金額だけでなく、「高速代」「金物代」「産廃税」の入力も必要。 ⇒一覧画面に正しく反映されること。 | 高 |  | 山内 | 2017-05-31 | 未着手 | 仕様検討不足。
4 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 注文書（送付、到着）は、工事基本情報ではなく、協力会社コードで注文書データより判断する必要がある。 | 中 | 2017/5/23：H-YOU様にて、DBテーブル項目の追加が必要。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
5 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 予算書は、承認されていても、該当の協力会社が載っていなければ、△とする。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
6 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 工事案件選択（工事一覧）が見にくい。 担当者の表示も必要。 総務は、全て見える必要がある。 | 高 | 2017/5/23：H-YOU様の工事一覧を使用。 ⇒受注から台帳ありで台帳入力済み以外を表示。 ⇒H-YOU様と調整必要。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
7 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 表示順序を、協力会社コード順にする。 その協力会社コードも表示する（業者名の前）。 | 中 | 業者表示時に協力会社コード順 現場表示の時は、担当者順。 | 山内 | 2017-05-26 | 未着手
8 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 承認方法は、担当者承認とする。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
9 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 表示項目名を「担当者承認」ではなく、「担当者確認」とする。 ⇒承認されてば、赤字表記とする。 | 中 | 担当者承認の結果に連動する必要がある。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
10 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 表示項目名を「高速代」ではなく、「高速代 駐車代」とする。 | 低 | 2段表示 | 山内 | 2017-05-26 | 未着手
11 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 工事詳細台帳連動の連動方法変更。 | 高 | 2017/5/23：H-YOU様でI/Fを見直して頂く。 | H-YOU | 2017-06-02 | 未着手
12 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 工事詳細台帳連動のI/F実装。 | 高 | 備考に、支払超過などの表示が必要。 ⇒書き変えられるので、担当者承認のコメントに記載。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
13 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 消費税計算方法確認。 | 中 | 現状は四捨五入。 | 山内 | 2017-05-31 | 未着手
14 | 2017-05-24 | 小松 | 請求まとめ | 協力金を担当者が入力していない場合はエラー 上長はその限りではない | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手
15 | 2017-05-24 | 小松 | 請求まとめ | 同じ現場名を追加する場合は、追加分とわかるようにする | 中 | どの様に表示するか検討要。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手
16 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 手間支払確認、業者支払確認とする。 | 中 | メニュータブ ⇒H-YOU様対応。 ⇒請求まとめ画面でもわかる様に表示する。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
17 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 発注者追加で、請求先を選ぶのではなく、請求入力データを初期表示する。 | 高 | 請求先選択画面は不要。 | 小松 | 2017-06-09 | 未着手 | 仕様検討不足（仕様変更）
18 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 一覧表示項目の並び変更。 ⇒請求日、請求先名・・・ | 中 |  | 小松 | 2017-06-09 | 未着手 | 仕様検討不足（仕様変更）
19 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 承認経路不要。 | 低 | 総務担当、工事担当でチェックがあれば良い。 | 小松 | 2017-06-02 | 未着手
20 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 該当月の総合計が必要。 | 高 |  | 小松 | 2017-06-09 | 未着手 | 仕様検討不足（仕様変更）
21 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 不明の扱いを整理する | 中 | 差額と表記する。 | 小松 | 2017-06-09 | 未着手
22 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 工事担当入力欄「入金金額～次回繰越」まで、必要か？ また、総務入力の入金金額との差異はどう表現するか？ | 中 | 工事担当入力欄「入金金額～次回繰越」は残す。 不明を差異として表現する。 調整後金額行は不要とする。 最右に備考欄を設ける（DB項目追加）。 | 小松 | 2017-06-09 | 未着手
23 | 2017-05-24 | 小松 | 入金確認 | 入金確認日入力の際、掲示板には全員ではなく、担当者のみに通知を行う。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-09 | 未着手
24 | 2017-05-24 | 小松 | 入金確認 | ヘッダーのサイズロック | 高 |  | 小松 | 2017-05-26 | 未着手
25 | 2017-05-24 | 小松 | 請求入力 | 請求入力画面で一括か出来高かを画面左上に表示する | 中 |  | 小松 | 2017-05-26 | 未着手
26 | 2017-05-24 | 小松 | 請求入力 | 請求書印刷の際に進捗状況の変更はなくす | 高 | 出来高（分割請求）の請求完了は、工事基本情報画面で完了とする。 ⇒H-YOU様対応。 一括請求は、完了とする。 「保存のみ」ボタンは、CEOと社長のみ。 | 兼清 | 2017-06-02 | 未着手
27 | 2017-05-24 | 小松 | 請求入力 | 請求書のフォーマットを見積書に合わせる | 高 |  | 兼清 | 2017-06-02 | 未着手
28 | 2017-05-24 | 山内 |  | 各処理で、メッセージ「登録しました」等の表示が必要。 | 高 | 全般。 | 小松 | 2017-05-26 | 未着手
29 | 2017-05-24 | 山内 | 資材管理 | 資材入力⇒資材数入力。 | 高 | メニューボタン名称変更。 ⇒H-YOU様に依頼。 |  | 2017-05-26 | 未着手
30 | 2017-05-24 | 山内 | 資材管理 | 工事一覧表示内容変更。 ⇒担当者の表示が必要。 ⇒保護区分範囲での表示が必要。 上長、副担当、指導員。 | 高 | H-YOU様の工事一覧を使用。 ⇒調整が必要。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
31 | 2017-05-24 | 小松 | 資材管理 | 貸出可能数がゼロの資材も選択時に登録可能とする | 高 |  | 小松 | 2017-05-26 | 未着手
32 | 2017-05-24 | 山内 | 売上確認 | 作り直し。 ⇒請求金額（税抜き）、総務入力の入金金額（税抜き）の集計があれば良い。 ⇒入金確認の集計ではない。 | 低 |  | 兼清 | 2017-06-16 | 未着手 | 仕様誤り。
33 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 画面に線が表示される。 | 中 |  | 小松 | 2017-06-02 | 未着手
34 | 2017-05-24 | 小松 | 請求まとめ | 担当者、上長には削除系の操作はさせない。 | 中 |  | 小松 | 2017-06-02 | 未着手
35 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 担当者確認で工事基本情報の入金確認日を更新する。 | 低 | H-YOU様にて、DBテーブル項目追加が必要。 | 小松 | 2017-06-09 | 未着手 | 仕様追加。
36
37
38
39
40