## 課題
No | 記載日 | 記載者 | 分類 | 内容 | 重要度 | 対策 | 担当 | 期限 | 状況 | 結果／備考
1 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 総務での現場追加が必要（業者表示時）。 | 高 |  | 山内 | 2017-05-26 | 未着手
2 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 不明の扱いを整理する ⇒現場設定行で再度同じ現場を追加すると、不明からの金額で追加される。 | 高 | 「不明」「担当者不明」。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様検討不足。
3 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 現場追加で、請求金額だけでなく、「高速代」「金物代」「産廃税」の入力も必要。 ⇒一覧画面に正しく反映されること。 | 高 |  | 山内 | 2017-05-31 | 未着手 | 仕様検討不足。
4 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 注文書（送付、到着）は、工事基本情報ではなく、協力会社コードで注文書データより判断する必要がある。 | 中 | 2017/5/23：H-YOU様にて、DBテーブル項目の追加が必要。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
5 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 予算書は、承認されていても、該当の協力会社が載っていなければ、△とする。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
6 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 工事案件選択（工事一覧）が見にくい。 担当者の表示も必要。 総務は、全て見える必要がある。 | 高 | 2017/5/23：H-YOU様の工事一覧を使用。 ⇒受注から台帳ありで台帳入力済み以外を表示。 ⇒H-YOU様と調整必要。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
7 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 表示順序を、協力会社コード順にする。 その協力会社コードも表示する（業者名の前）。 | 中 | 業者表示時に協力会社コード順 現場表示の時は、担当者順。 | 山内 | 2017-05-26 | 未着手
8 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 承認方法は、担当者承認とする。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
9 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 表示項目名を「担当者承認」ではなく、「担当者確認」とする。 ⇒承認されてば、赤字表記とする。 | 中 | 担当者承認の結果に連動する必要がある。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
10 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 表示項目名を「高速代」ではなく、「高速代 駐車代」とする。 | 低 | 2段表示 | 山内 | 2017-05-26 | 未着手
11 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 工事詳細台帳連動の連動方法変更。 | 高 | 2017/5/23：H-YOU様でI/Fを見直して頂く。 | H-YOU | 2017-06-02 | 未着手
12 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 工事詳細台帳連動のI/F実装。 | 高 | 備考に、支払超過などの表示が必要。 ⇒書き変えられるので、担当者承認のコメントに記載。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | 仕様変更。
13 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 消費税計算方法確認。 | 中 | 現状は四捨五入。 | 山内 | 2017-05-31 | 未着手
14 | 2017-05-24 | 小松 | 請求まとめ | 協力金を担当者が入力していない場合はエラー 上長はその限りではない | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手
15 | 2017-05-24 | 小松 | 請求まとめ | 同じ現場名を追加する場合は、追加分とわかるようにする | 中 | どの様に表示するか検討要。 | 山内 | 2017-06-02 | 未着手
16 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 手間支払確認、業者支払確認とする。 | 中 | メニュータブ ⇒H-YOU様対応。 ⇒請求まとめ画面でもわかる様に表示する。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
17 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 発注者追加で、請求先を選ぶのではなく、請求入力データを初期表示する。 | 高 | 請求先選択画面は不要。 | 小松 | 2017-06-09 | 対応中 | 仕様検討不足（仕様変更）
18 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 一覧表示項目の並び変更。 ⇒請求日、請求先名・・・ | 中 |  | 小松 | 2017-06-09 | 対応中 | 仕様検討不足（仕様変更）
19 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 承認経路不要。 | 低 | 総務担当、工事担当でチェックがあれば良い。 | 小松 | 2017-06-02 | 対応中
20 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 該当月の総合計が必要。 | 高 |  | 小松 | 2017-06-09 | 対応中 | 仕様検討不足（仕様変更）
21 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 不明の扱いを整理する | 中 | 差額と表記する。 | 小松 | 2017-06-09 | 対応中 | 不明行は削除？
22 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 工事担当入力欄「入金金額～次回繰越」まで、必要か？ また、総務入力の入金金額との差異はどう表現するか？ | 中 | 工事担当入力欄「入金金額～次回繰越」は残す。 不明を差異として表現する。 調整後金額行は不要とする。 最右に備考欄を設ける（DB項目追加）。 | 小松 | 2017-06-09 | 対応中
23 | 2017-05-24 | 小松 | 入金確認 | 入金確認日入力の際、掲示板には全員ではなく、担当者のみに通知を行う。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-09 | 未着手
24 | 2017-05-24 | 小松 | 資材管理 | ヘッダーのサイズロック | 高 |  | 小松 | 2017-05-26 | 完了 | 05/25 ヘッダーのロック処理を追加
25 | 2017-05-24 | 小松 | 請求入力 | 請求入力画面で一括か出来高かを画面左上に表示する | 中 |  | 小松 | 2017-05-26 | 完了
26 | 2017-05-24 | 小松 | 請求入力 | 請求書印刷の際に進捗状況の変更はなくす | 高 | 出来高（分割請求）の請求完了は、工事基本情報画面で完了とする。 ⇒H-YOU様対応。 一括請求は、完了とする。 「保存のみ」ボタンは、CEOと社長のみ。 | 兼清 | 2017-06-02 | 未着手
27 | 2017-05-24 | 小松 | 請求入力 | 請求書のフォーマットを見積書に合わせる | 高 | 工期と工事番号 | 兼清 | 2017-06-02 | 未着手
28 | 2017-05-24 | 山内 |  | 各処理で、メッセージ「登録しました」等の表示が必要。 | 高 | 全般。 | 小松 | 2017-05-26 | 未着手
29 | 2017-05-24 | 山内 | 資材管理 | 資材入力⇒資材数入力。 | 高 | メニューボタン名称変更。 ⇒H-YOU様に依頼。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
30 | 2017-05-24 | 山内 | 資材管理 | 工事一覧表示内容変更。 ⇒担当者の表示が必要。 ⇒保護区分範囲での表示が必要。 上長、副担当、指導員。 | 高 | H-YOU様の工事一覧を使用。 ⇒調整が必要。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
31 | 2017-05-24 | 小松 | 資材管理 | 貸出可能数がゼロの資材も選択時に登録可能とする | 高 |  | 小松 | 2017-05-26 | 対応中 | 05/25 貸出可能数0の場合、貸出数0またはnullの場合において無視して進める処理を追加。 2回目の登録で表示がおかしくなるときとならない時がある。要確認。
32 | 2017-05-24 | 山内 | 売上確認 | 作り直し。 ⇒請求金額（税抜き）、総務入力の入金金額（税抜き）の集計があれば良い。 ⇒入金確認の集計ではない。 | 低 |  | 兼清 | 2017-06-16 | 未着手 | 仕様誤り。
33 | 2017-05-24 | 山内 | 請求まとめ | 画面に線が表示される。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手 | ウインドウをディスプレイの外に表示させるように移動すると線が入る。
34 | 2017-05-24 | 小松 | 請求まとめ | 担当者、上長には削除系の操作はさせない。 | 中 |  | 山内 | 2017-06-02 | 未着手
35 | 2017-05-24 | 山内 | 入金確認 | 担当者確認で工事基本情報の入金確認日を更新する。 | 低 | H-YOU様にて、DBテーブル項目追加が必要。 | 小松 | 2017-06-09 | 未着手 | 仕様追加。
36 | 2017-05-25 | 山内 | 資材管理 | 特別権限でログインした場合に、工事単位での貸出状況を見たい。 | 中 | H-YOU様の工事一覧を使用。 ⇒調整が必要。 | H-YOU | 2017-05-26 | 未着手
37 | 2017-05-25 | 山内 | 資材管理 | 返却しているのに、秘書からの連絡に返却期限を過ぎたメッセージが表示される。 | 高 |  | 小松 | 2017-05-26 | 未着手 | 工事資材情報の完了フラグの設定不備のため。
38
39
40