## 請求書（表紙）
請 求 書
[6 empty] | 2017年04月17日 | NO | 内容
[6 empty] | 総 合 建 設 業 | ① | 請求入力画面で入力した請求先名を設定
| 株式会社 ビーアイテイ |  |  | 様 御中 |  |  | ② | 請求書印刷画面で指定した請求日を設定
[5 empty] | 株式会社 ヒョウ工務店 |  | ③ | 作成時に選択した工事の請求金額（請求ヘッダ．請求金額合計）の合計を設定
[5 empty] | 神戸市北区有野町有野813-2 |  | ④ | 作成時に選択した工事の消費税（請求ヘッダ．消費税）の合計を設定
[5 empty] | Tel078-984-5210 Fax078-984-5220 |  | ⑤ | 請求書印刷画面で入力したコメント
|  | 税込合計 ￥ | 972000
72000
毎度お世話になっています。
当月分につきまして、上記のとおり
ご請求致します。
振込口座 三菱東京ＵＦＪ銀行 三宮支店 普通４９８１４９５ カ）ヒョウコウムテン
姫路信用金庫 神戸西支店 普通０４３４９２９ カ）ヒョウコウムテン
①
②
③
④
⑤

## 請求書（一覧）
HYOU
No | 工 事 名 | 工 期 | ご請求金額 （税込み） | 連絡事項等 | NO | 内容
1 | テスト工事041102 | 2017-04-11 | 324000 | 2回目テスト | ① | 請求入力画面で入力した本工事の工事件名を設定
～
|  | 2017-05-10 |  |  | ② | 結合工事が含まれている場合は、結合子工事（本工事）単位で設定する ※設定内容については１行目と同じ
2 | テスト工事041103 | 2017-04-11 | 324000
|  | ～ |  |  | ③ | 本工事の工事基本情報．契約工期開始を設定
2017-05-10
3 | テスト工事041104 | 2017-04-11 | 324000 |  | ④ | 本工事の工事基本情報．契約工期完了を設定
～
|  | 2017-05-10 |  |  | ⑤ | 請求金額（請求ヘッダ．請求金額合計）を設定
[5 empty] | ⑥ | 請求入力画面で本工事単位で入力したコメントを設定
①
①
②
③
④
⑤
⑥

## 請求書（内訳）
HYOU
工 事 名 |  | テスト工事041102
ＮＯ | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | NO | 内容
工 事 名 名 称: 請負金額; テスト工事041102 数 量: 1; テスト工事041102 単位: 式; テスト工事041102 金 額: 1180000 | ① | 請求入力画面で入力した本工事の工事件名を設定
[8 empty] | ② | 本工事と増減工事の工事基本情報．税抜受注決定金額の合計
| 前回ご請求済分 | 前回請求書参照※増減補正済み | 1 | 式 |  | 300000 |  | ③ | 前回までの請求金額合計を設定 ※一括払いの場合は、空白行
| 見積もり金額 | 見積書参照 | 1 | 式 |  | 300000 |  | ④ | 請求入力画面で入力した本工事の請求金額を設定
| 増減工事１ | 追加増減見積もり参照 | 1 | 式 |  | 30000 |  | ⑤ | 請求入力画面で入力した増減工事の請求金額を設定 最大６まで（６を超える場合は、１つにまとめています） ※増減工事数が６に満たない場合は、空白行
| 増減工事２ | 追加増減見積もり参照 | 1 | 式 |  | -10000
| 増減工事３ | 追加増減見積もり参照 | 1 | 式 |  | -10000
| 増減工事４ | 追加増減見積もり参照 | 1 | 式 |  | -10000 |  | ⑥ | ④＋⑤の合計金額を設定
[8 empty] | ⑦ | 請求残（①－⑥）の金額を設定 ※一括払いの場合は、空白行
[8 empty] | ⑧ | 請求入力画面で入力した未入金分の金額を設定 請求入力画面に結合（親）工事が指定されて未入金分が入金されている場合は、１つ目の本工事に設定 ※未入金分が０の場合は、空白行
| 今回ご請求分 |  | 1 | 式 |  | 300000
| 請負金額残金 |  | 1 | 式 |  | 580000
[8 empty] | ⑨ | ⑥＋⑧の金額を設定
工 事 名 名 称: 未入金分; テスト工事041102 金 額: 50000 | ⑩ | 会社情報の消費税率を設定
[8 empty] | ⑪ | 請求入力画面で入力した本工事、増減工事の消費税金額の合計を設定
工 事 名 名 称: 小計; テスト工事041102 金 額: 350000 | ⑫ | ⑨＋⑪の合計を設定
| 消費税 | 8% |  |  |  | 24000
| 税込合計金額 |  |  |  |  | 374000
株式会社 ヒョウ工務店
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

## 請求書（内訳） (2)
HYOU
工 事 名 |  | テスト工事041103
ＮＯ | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 請負金額 |  | 1 | 式 |  | 1180000
| 前回ご請求済分 | 前回請求書参照※増減補正済み | 1 | 式 |  | 0
| 見積もり金額 | 見積書参照 | 1 | 式 |  | 300000
| 今回ご請求分 |  | 1 | 式 |  | 300000
| 請負金額残金 |  | 1 | 式 |  | 880000
| 小計 |  |  |  |  | 300000
| 消費税 | 8% |  |  |  | 24000
| 税込合計金額 |  |  |  |  | 324000
株式会社 ヒョウ工務店
※請求書の本工事単位でシートを設定する

## 請求書（内訳） (3)
HYOU
工 事 名 |  | テスト工事041104
ＮＯ | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 請負金額 |  | 1 | 式 |  | 1180000
| 前回ご請求済分 | 前回請求書参照※増減補正済み | 1 | 式 |  | 0
| 見積もり金額 | 見積書参照 | 1 | 式 |  | 300000
| 今回ご請求分 |  | 1 | 式 |  | 300000
| 請負金額残金 |  | 1 | 式 |  | 880000
| 小計 |  |  |  |  | 300000
| 消費税 | 8% |  |  |  | 24000
| 税込合計金額 |  |  |  |  | 324000
株式会社 ヒョウ工務店
※請求書の本工事単位でシートを設定する

## 請求書（内訳） (4)
HYOU
工 事 名 |  | 林ビル大規模改修工事
ＮＯ | 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 請負金額 |  | 1 | 式 |  | 31000000
| 見積もり金額 | 見積書参照 | 1 | 式 |  | 30000000
| 増減工事１ | 追加増減見積もり参照 | 1 | 式 |  | 1000000
| 今回ご請求分 |  | 1 | 式 |  | 31000000
| 小計 |  |  |  |  | 31000000
| 消費税 | 8% |  |  |  | 2480000
| 税込合計金額 |  |  |  |  | 33480000
株式会社 ヒョウ工務店
※一括払いイメージ