## システム改善
| 未対応件数 | 52 | 対応項目 | 94
№ | 日付 | 報告者 | 変更確認 |  |  |  | 要望 | 対象範囲 | 内容 | 更新内容 | 対応日付
|  |  | 会長 | 社長 | 常務 | 上長
146 | 2018-04-25 | 堀内 |  | 〇 |  |  | 積算見積書の新規行作成の下矢印キーを最終行の最終カラムだけでは無くて、 最終行の全カラムでできるようにしてほしい | ・積算見積書入力 | 積算見積書入力は最終行の最終カラムだけ↓キーで行が増えるが最終カラム以外でも行が増えてほしい | 入力状態以外は最終行のどのカラムでも行が増えるように修正 | 2018-05-23
145 | 2018-04-25 | 堀内 |  | 〇 |  |  | 注文書作成処理で作成中の注文書を一括で選択できるようにボタンを追加する | ・注文書入力 |  | 一括選択ボタンを追加 | 2018-04-26
144 | 2018-04-25 | 堀内 | 〇 |  |  |  | 工事予算書の積算時見積金額・積算時交渉金額に金額を表示する。 積算見積書の一般管理費を工事予算書の会社経費に 積算見積書の現場管理費を工事予算書の担当者給与に表示する | ・工事予算書入力 | 工事予算書の縦計が積算予算書の縦計と合わないので金額を 表示して計を合わす。（No.90,138と同じ） | 積算書予算書集計コードマスタメンテ画面を追加、工事費用定義クラスを作成してコードを取得できるようにした | 2018-05-23
143 | 2018-04-25 | 堀内 | 〇 |  |  |  | 積算予算書に積算見積書から端数処理の項目をグリッド内に追加する | ・積算予算書入力 | 積算見積書にある端数処理項目を積算予算書にも追加する。 | 現行で積算予算書への転送項目を固定項目として 運用しているので、これをマスタ化して可変に 使用できるように変更するので端数処理項目を追加する。 | 2018-05-05
142 | 2018-04-11 | 堀内 | ○ |  |  |  | システム内で固定でも使っているコードを可変にする | ・全般 | 各処理で必要としているキーコードを ClsCommonCosts.cs内で持っているので、 これをテーブル設定できる画面を作成する | 予算書集計コードマスタを新規作成、積算書予算書集計コードマスタメンテ画面を追加、ClsCommonCosts工事費用定義クラスを作成して登録内容からコードを検索できるようにした | 2018-05-23
141 | 2018-04-11 | 堀内 | ○ |  |  |  | 台帳の出来ていない案件での買掛仕掛りが入力できない | ・全般 | 台帳の出来ていない買掛の入力ができないので受注以降のものは 仕掛り買掛として入力できる画面が必要
140 | 2018-04-11 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳データの経費項目が3つの固定になっている | ・全般 | 工事詳細台帳データの経費項目が3つ固定になっているため、 別テーブルへ移動させて、可変にできるようにする、 該当の表示個所を全て個数可変に変更する（No.73と同じ） |  | 2018-05-01
139 | 2018-03-29 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事情報の状態で非受注を無かった工事として扱っているが、 非受注とわかる様にして表示する | ・全般
138 | 2018-03-01 | 堀内 | ○ |  | ○ |  | 積算見積の一般管理費・諸経費を経費として、現場管理を人件費として扱う | ・積算予算書 ・工事予算書 ・工事詳細台帳 | 積算見積の一般管理費・諸経費を経費として、 現場管理を人件費として扱う、 一般管理費・諸経費の両方ある場合は合計した金額を経費とする |  | 201/5/23
137 | 2018-02-19 | 堀内 |  | ○ |  |  | 注文書一覧、作成対象外セット時に常用者を対象外にセットする | ・注文書一覧 | 台帳の常用者が注文書一覧に表示されないので、 作成対象外セット時に作成対象外に台帳データを更新する
136 | 2018-02-13 | 堀内 |  |  |  | ○ | 資材返却画面で返却日を表示する | ・資材返却
135 | 2018-02-13 | 堀内 | ○ |  |  |  | 資材貸出時の選択画面へ貸出可能数０を含める、さらにそこから履歴を見れるようにする | ・資材貸出
134 | 2018-01-26 | 堀内 | ○ |  |  |  | 担当者マスタに登録する情報を増やして、指定以外の人には見えない欄を作成する | ・担当者マスタ | 住所や免許欄の増加等の改修を行い、 給与等の欄は哀帝されたもの以外からは 閲覧できないように修正する
133 | 2018-01-04 | 堀内 | ○ |  |  |  | 公共工事の工事成績評定通知の値を入力して一覧表示できるようにする | ・メニュー | 工事成績評定通知の値一覧をメニュータブに追加する
132 | 2017-12-25 | 堀内 | ○ |  |  |  | 請求書は控えも含めて2部印刷する | ・請求書印刷 | 請求書は控えも含めて2部印刷するし、 控えには表紙に控えがわかる様に印刷する
131 | 2017-12-20 | 堀内 |  |  | ○ | ○ | 業者向けに見積書の明細部分のみの印刷をしてほしい | ・積算見積書 | 業者向けに見積書の明細部分のみを見積依頼書として印刷してほしい。 | 見積依頼書作成 | 2018-02-01
130 | 2017-12-20 | 堀内 | ○ |  |  |  | 施工完了状態で検査予定日 請求準備状態で検査日・検査是正完了日を追加する | ・工事情報入力 | 工事情報入力に3項目を追加する、手入力にする、 必須入力チェック追加 |  | 2018-02-26
129 | 2017-12-01 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事承認画面よりの画面遷移がおかしい | ・工事承認 ・担当者承認 ・承認ボタン設置画面 | 2度の承認画面表示後の承認以外の終了時の戻り先がおかしい、 2度対象データを見るを実行すると、 承認ボタン設定画面のボタン表示がおかしくなる
128 | 2017-11-30 | 堀内 |  |  |  |  | 台帳確認画面で行を上下させると、行を参照している他のデータが連動しない | ・台帳確認 |  | 対象データ更新の検索キーが誤っていたため修正 | 2017-12-05
127 | 2017-11-27 | 堀内 |  |  |  |  | 資材貸出で同一日の2回以上の貸し出しが出来るようにしてほしい | ・資材貸出入力 | 同一日に2回以上の入力を行うと入力チェックが掛かって入力できない | 貸出画面のフォーマットを変更して修正 | 2018-01-08
126 | 2017-11-27 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事情報より期を変更すると部署まとめ・台帳まとめの金額が合わなくなる | ・工事情報入力 ・部署まとめ一覧 ・台帳まとめ一覧 | 工事の期変更を行うと金額の計が合わない | 対象期間の給与計算金額が誤っていたため修正 | 2017-12-01
125 | 2017-11-15 | 堀内 | ○ |  |  |  | 発注先の売上ランキングの様に、業者支払いランキングを作成する | ・業者支払いランキング
124 | 2017-10-31 | 堀内 |  |  |  |  | 経費使用箇所の並びが処理毎に固定になっている | ・処理全般 | 経費の名称が処理毎に固定になっているので、 工事経費名称登録の表示順によって変更されるようにする |  | 2018-05-01
123 | 2017-10-30 | 堀内 | ○ |  |  |  | 担当者変更時、工事予算の実行金額が初めに計上されたまま 一覧の割当金額に計上されるのを、割り振られた金額までで止める | ・工事詳細台帳一覧 ・部署別台帳一覧 ・その他日利分け給与計算使用部 | 途中で担当者変更を行うと、 工事予算に計上された金額が振分給与に計上されるが、 実際には割り振られた金額しか変更前担当者には計上されない。 変更日付等（現在は無い）を追加して金額の割り振りを変更する。
122 | 2017-10-27 | 堀内 |  |  |  |  | カレンダーマスタ（会社休日）を期首が変わればそれに対応する | ・カレンダーマスタ | 現在は8月固定になっている期首を管理マスタが変更されたら 連動する様に変更する、 【パッケージ版は開始を1月固定、 ただし管理マスタの決算期がそれを越えた場合は 必要なところまで設定できるようにする】 |  | 2018-04-10
121 | 2017-10-17 | 堀内 |  | ○ |  |  | 増減工事作成時に営業担当者をクリアするか、変更確認をメッセージで出すようにしてほしい | ・工事情報入力
120 | 2017-10-17 | 堀内 |  | ○ | ○ | ○ | メニューよりの承認タブで承認者欄に自分の名前があっても、承認画面へ入れない | ・メニュー：工事承認 | 積算見積書・積算予算書は営業担当者部署の関係者しか 見ることが出来ないので、 増減工事等で営業担当者を変更しない場合は、 承認者でも見ることが出来ないので承認者は承認できるように変更する
119 | 2017-10-13 | 堀内 |  | ○ |  |  | 台帳で担当者変更をした時に給与加算区分が台帳作成時のままになる | ・工事詳細台帳 ・日次給与計算 | 台帳作成時に全日で作成し、 担当者変更時に日数指定に変更した時に、 全日のままで給与が加算される
118 | 2017-10-13 | 堀内 | ○ |  |  |  | メニュー：社内掲示板に【☆指導項目】を追加する | ・メニュー：社内掲示板 | 社内掲示板に【指導項目】のチェックを追加して チェックされたデータは チェックが外れるまでは常に表示されるようにする
117 | 2017-10-13 | 堀内 | ○ |  |  |  | 資材の代理貸出・返却を総務部・上長ができるようにする | ・資材管理全般 | 総務部と上長に代理貸出・代理返却ができるようにして、 代理で処理した時にはコメントを出すようにする
116 | 2017-10-06 | 堀内 | ○ |  |  |  | 売上確認で発注先単位の集計が必要 | ・売上確認 |  | 選択項目に発注者を追加 | 2017-11-10
115 | 2017-10-06 | 堀内 |  | ○ |  |  | 台帳の給与金額の実行金額計算を加算する金額の日額と同じにする | ・承認処理 ・工事詳細台帳 ・日時更新処理 | 現在の実行金額の計算は月額給与の３０日割で計算していて、 加算給与は実際の月日数で月額給与を割っているため 金額が合わない
114 | 2017-10-05 | 堀内 | ○ |  |  |  | 売上グラフで最高権限者は請求金額を見れるようにする | ・メニュー（売上グラフ） |  | Tooltipで対応 | 2017-12-05
113 | 2017-10-05 | 堀内 |  | ○ |  |  | 一覧情報の表示時に承認があるデータは承認が済か否かを見たい | ・一覧表示全般
112 | 2017-09-13 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事予算書の受注金額が承認後も変わる | ・工事予算書入力 | 承認後は受注金額は変わらないはずなのに、 工事情報より受注金額を変えると金額が変わる
111 | 2017-08-31 | 堀内 |  |  |  | ○ | 工事予算書の工期がおかしく入る | ・コピー処理 | データコピー処理時、増減工事を作成しても 親をコピー元にした場合、 延長工期があった場合に、それが入ってしまう。
110 | 2017-08-25 | 堀内 | ○ |  |  |  | 承認画面の承認時コメントのTooltip表示時間をカーソルが当たっている間ずっと表示にしたい | ・承認画面
109 | 2017-08-25 | 堀内 | ○ |  |  |  | 秘書からの連絡で資材管理の期限超過メッセージよりの起動が工事情報へ遷移する | ・メニュー | 資材管理メッセージよりの外面遷移は資材管理画面へ移動する | 資材管理は資材返却画面へ遷移するように変更 | 2017-08-29
108 | 2017-08-25 | 堀内 | ○ |  |  |  | メニュー一覧表示の承認状態表示で請求承認になる | ・メニュー | メニュー一覧表示の承認状態表示で請求承認になると 現在の承認進捗がわかりにくいので、 完了工事以外は請求承認を表示しないようにする
107 | 2017-08-25 | 堀内 | ○ |  |  |  | 承認画面に工事情報の申送りコメントが全て表示されてほしい | ・承認画面 | 承認画面に工事情報の入力された申送りコメントが表示されてほしい
106 | 2017-08-25 | 堀内 | ○ |  |  |  | メニューの一覧で期選択処理後、現在の期になる | ・メニュー | メニューに戻った後、選択期が変わっている |  | 201/8/28
105 | 2017-08-24 | 堀内 |  | ○ |  |  | 工事情報の受注金額を変更しても台帳の経費金額が変更されない | ・工事詳細台帳 | 工事情報の受注金額を変更しても工事詳細台帳の各経費額が 変更されない（本来は無いことだが、金額が変わることがまれにある）
104 | 2017-08-08 | 堀内 |  | ○ |  |  | 工事詳細台帳一覧に選択対象の年間給与と経過給与の差額を表示する | ・工事詳細台帳一覧 | 利益の額が把握しにくいので、人件費の差額をわかりやすく表示する |  | 2017-08-28
103 | 2017-08-08 | 堀内 | ○ |  |  |  | データの検索機能が必要 | ・システム全般 | データが増えてきたので過去のデータを探す機能が必要 | メニューに検索機能を追加 | 201/9/2
102 | 2017-08-08 | 堀内 | ○ |  |  |  | 台帳・日報等のデータの日付チェックをする | ・台帳・日報系全般 | 台帳や日報の作成可能日から日数が立っているもののチェックを 秘書からの連絡へメッセージを出す仕組みが必要
101 | 2017-08-08 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳一覧より交通費及び購入品画面を起動する | ・工事詳細台帳一覧 | 選択されている画面の担当者を選択して最新入力分を表示する
100 | 2017-08-08 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳一覧に通勤交通費、残業費を追加する | ・工事詳細台帳一覧 | 出勤日報より経費として金額を表示する
99 | 2017-07-03 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事期間の変更を増減工事の親で行えるようにする | ・工事情報入力 | 増減・結合工事において増減・結合処理後は集約された項目は、 親工事で管理できるようにする
98 | 2017-06-15 | 堀内 |  | ○ |  |  | 工事予算書一覧に申請済のマークを表示する | ・工事一覧
97 | 2017-06-12 | 堀内 | ○ |  |  |  | 交通費・購入品入力で入力時工事選択エラーを追加する | ・交通費・購入品入力 | 交通費・宿泊費以外は工事を選択しなければエラーチェックを行う
96 | 2017-06-02 | 堀内 | ○ |  |  |  | 積算見積書入力時、単位に”式”が入れば単価入力をロックする | ・積算見積入力 |  | 明細行に式の入力時は単価を入力できないようにする | 2017-06-15
95 | 2017-05-25 | 堀内 |  | ○ |  |  | 注文書承認申請時、対象データが表示されない | ・承認画面 | 注文書よりの承認申請時に「対象データを見る」ボタンからデータを 表示すると対象データが表示されない | 注文書の対象データを表示するように修正 | 2017-08-28
94 | 2017-05-25 | 堀内 |  | ○ |  | ○ | 工事予算書の承認後、その工事が非受注になった場合は、台帳より該当データを削除する | ・工事情報入力 ・工事詳細台帳 | 該当データを台帳より削除する
93 | 2017-05-24 | 堀内 |  | ○ |  |  | 増減工事時に追加された人件費の日数が台帳で確認できない | ・工事詳細台帳
92 | 2017-05-24 | 山本 |  | ○ |  |  | 工期延長時の期間が工事日報に反映されていない | ・工事日報入力 | 工事期間が延長された時に工事日報入力の表示されている 工事期間が延長されていない
91 | 2017-05-24 | 山本 |  | ○ |  |  | 工事日報が請求完了後のものが表示されない | ・工事日報一覧 ・工事日報入力 | 請求完了のものが一覧に表示されない、入力が施工完了以降は 出来なくてよいが、閲覧は常にできるようにする。
90 | 2017-05-20 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事予算書に諸経費が表示されいてないので見積金額の縦計があっていない | ・工事予算書入力 | 工事予算書に諸経費が表示されいてないので見積金額の縦計が あっていないので、 マスタに設定されている経費を見積金額として表示して 見積金額合計を合わせる |  | 2018-05-23
89 | 2017-05-18 | 瓢 | ○ |  |  |  | 売上（粗利）の部署、担当者への移管が必要 | ・部署・工事台帳まとめ
88 | 2017-05-18 | 瓢 | ○ |  |  |  | 台帳の給与金額がおかしい | ・日時更新処理
87 | 2017-05-09 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事の担当・副担当・指導員等の追加・変更時、業種欄に表示する期間を 変更当日よりの期間にする | ・工事詳細台帳 | （№66同等）
86 | 2017-04-12 | 堀内 |  |  |  | ○ | 一覧表示の初期表示に関連部署が複数ある場合は選択コンボを空白で表示する | ・一覧表示全般 |  | 一覧全般を修正（2017/5/9に確認） | 2017-05-09
85 | 2017-01-06 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事予算申請の取り消し時に工事詳細台帳のデータを削除する | ・承認画面 | 工事予算申請取消し時に工事詳細台帳の全体、もしくは増減工事の行を削除する | 承認申請から取消機能を削除（2017/5/9に確認） | 2017-05-09
84 | 2017-01-05 | 瓢 | ○ |  |  |  | 請求完了状態は他の状態をロックにする | ・工事基本情報入力 |  | （2017/5/9に確認） | 2017-05-09
83 | 2016-12-26 | 瓢 | ○ |  |  |  | メニューの増減工事で請求日より30日を超えたものは表示しない、 ただし親工事で子の工事が表示条件にあたる時は表示する | メニュー | 増減工事の子が請求終了後30日を越えたら、親工事も表示されないようにする | 表示条件の追加 | 2017-02-27
82 | 2016-12-26 | 瓢 | ○ |  |  |  | 購入品・交通費入力でカード明細入力のため前月分を入力できるようにする、 この時台帳が入力済の工事へは割り振りされないようにする | ・購入品・交通費等入力
81 | 2016-12-26 | 瓢 | ○ |  |  |  | 打ち合わせ議事録入力（未実装）の入力時に日報の打ち合わせ欄とリンクさせる | ・打ち合わせ議事録 ・工事日報入力
80 | 2016-12-26 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事日報入力の巡回入力欄に1つ以上の入力必須エラーを追加する | ・工事日報入力 |  | 巡回4回分のチェック追加 | 2017-05-01
79 | 2016-12-26 | 瓢 | ○ |  |  |  | 日報一覧で工事台帳入力完了分は行を下に分けるする | ・工事日報一覧 | 台帳入力完了の日報はグリッドの下方にまとめて表示する | グリッド下方に台帳入力完了工事をまとめて表示する | 2017-02-27
78 | 2016-12-26 | 瓢 | ○ |  |  |  | 注文書入力50万円以下は数値を変更できるようにする（増加はエラー） | ・注文書入力 |  | 金額を変更できるように変更出来ている？
77 | 2016-12-28 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事情報削除時に以降の工程データをすべて削除する | ・システム全て | 工事情報の削除時に関連データをすべて削除する | 削除処理の追加 | 2017-02-27
76 | 2016-12-20 | 瓢 | ○ |  |  |  | 複数の工事を1つの工事台帳で管理できるようにする | ・承認画面 ・工事予算書入力 ・工事詳細台帳 ・注文書作成 | 複数の工事を１つの工事詳細台帳で管理できるようにする | 工事結合処理を実装 | 2017-02-27
75 | 2016-11-16 | 瓢 | ○ |  |  |  | 完了工事一覧の今期完了工事金額を請求準備・請求完了・合計に分ける | ・メニュー | 完了工事一覧の今期完了工事金額を 請求準備・請求完了・合計に分ける |  | 2016-11-17
74 | 2016-11-10 | 山本 |  | ○ |  |  | 工事詳細台帳一覧で年収―割付金額＝差額の計算式を表示するようにする | ・工事詳細台帳一覧 |  | 計算式自体を今期終了日を 来季の先頭で来季中に終わる案件にして、 そこから今期の期末までの 工事の日数を加算して計算する様に変更した | 2018-04-01
73 | 2016-11-08 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事台帳一覧で経費枠が３つの固定になっているが減少・増加に対応する | ・工事詳細台帳一覧 | 経費が台帳作成後に増減した場合に対応する。 |  | 2018-05-01
72 | 2016-11-04 | 瓢 | ○ |  |  |  | 現在4段階のセキュリティ区分を7段階に変更する | ・システム全般 | 現在4段階のセキュリティ区分を7段階に変更する （Z:\5-1ＩＴ事業部用\瓢から堀内さんへ提案\各システムテンプレート \LBOSSマスタ\マスタ改修.xls） | セキュリティマスタ・担当者マスタを変更 | 2016-12-12
71 | 2016-11-04 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事予算書で最高責任者のみ、経費率を変更できるようにする | ・工事予算書 | 工事予算書で最高責任者のみ、経費率を変更できるようにする |  | 2016-12-14
70 | 2016-10-25 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事情報より詳細台帳を作成した時は、人件費振分を未振分にする | ・工事情報入力 | 工事情報より詳細台帳を作成した時は、人件費の振分を未振分にする | （2017/5/9に確認） | 2017-05-09
69 | 2016-10-25 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事予算書・工事詳細台帳の人件費ブロックに残業費の割り増しを計算するために、 追加の行を設定できるようにする | ・工事予算書 ・工事詳細台帳 | 該当処理の人件費に割り増し金額を入力して 全体の金額をより正しく計算したい
68 | 2016-10-24 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事指導員の設定時は必ず全日にする | ・工事予算書 ・工事詳細台帳 | 工事指導員の給与を変更できないようする | №61と同一 | 2016-11-20
67 | 2016-10-24 | 山本 |  | ○ |  |  | 工事日報の人員数に0.5を入るようにする累計人数がおかしい時があり、 その項目での入力確定再計算を行うと正しくなる | ・工事日報 | 登録時に累計人数をデータ保存しているので 途中で誤った人数を入れた後の、 修正は以降のデータの再計算をしないため、 データ保存時に対象日までを再計算して登録するようにする | 日報を登録時に登録日より前日以前と翌日以降を再計算して 更新するように変更した | 2016-12-20
66 | 2016-10-19 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳の担当者変更があった場合の予算金額の再計算、金額欄の縮小、 施工欄以外は項目欄の表示をセンタリングする | ・工事詳細台帳 | 工事詳細台帳の担当者変更があった場合は、 変更登録があった日を区切りに、 現担当はその日から予算金額を表示する、 金額欄の縮小、施工欄以外は項目欄の表示をセンタリングする
65 | 2016-10-19 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳一覧の様に、工事予算も一覧を作る | ・工事予算一覧 | 工事詳細台帳一覧と同じ集計単位で工事予算書を集計して 一覧を表示する
64 | 2016-10-17 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事台帳一覧で工事担当者を指定した場合は工事担当者のみを表示する | ・工事台帳一覧 | 現在、担当者をコンボボックスで選択すると、 副担当・指導員に選択担当者が設定されているデータも 表示されるが、これを工事担当者だけに変更する |  | 2016-11-08
63 | 2016-10-17 | 瓢 | ○ |  |  |  | 指導員は工数調整は不要 | ・工事予算書 ・工事詳細台帳 | 工事指導員の給与を変更できないようする | 工事予算書・工事詳細台帳より工事指導員の振分を できない様にした | 2016-11-20
62 | 2016-10-17 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事情報の延長工期を延長・短縮工期に変更し、 工事詳細台帳へ施工開始・施工終了を表示する | ・工事情報 ・工事詳細台帳 |  | 工期の変更に対応（2017/5/9に確認） | 2017-05-09
61 | 2016-10-14 | 堀内 | ○ |  |  |  | データ削除の場合に次工程のデータを削除するようにする | ・承認画面 |  | 承認申請から取消機能を削除（2017/5/9に確認） | 2017-05-09
60 | 2016-10-14 | 山本 |  | ○ |  |  | 給与計算で金額を変えると台帳の人件費が変わるので、 担当者マスタの給与金額を経費率の様に期ごとに設定して、それを基に計算を行う。 | ・工事詳細台帳 ・担当者マスタ ・工事予算書 | 給与計算で金額を変えると台帳の人件費が変わるので、 担当者マスタの給与金額を経費率の様に年ごとに設定して、 それを基に計算を行う。 ※詳細台帳に但し書きを入れる （担当者給与は休日出勤を含めたおおよその金額になります） | 担当者マスタに給与金額の開始日を追加（2017/5/9に確認） | 2017-05-09
59 | 2016-10-13 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事種別で社員工事を選択すると、経費を会社経費のみ使用する | ・工事予算書 ・工事詳細台帳 | 工事種別で社員工事を選択すると、経費を会社経費のみ使用する | （2017/5/9に確認） | 2017-05-09
58 | 2016-09-02 | 山本 |  | ○ | ○ |  | 交通費等入力で月が替わる時のメッセージが勘違いを起こしやすいのと、 画面が月毎なので月をまたぐ入力が行いにくい。 | ・交通費及び購入品等入力 | 入力中に月の変更を行うと登録確認のメッセージが表示されるが、 データ登録を促すメッセージになっていない。 月が替わっても月の半場までは前月の入力ができるはずなのに 入力月を変更しなければいならないのは使いずらい
57 | 2016-10-11 | 山本 | × | ○ |  |  | 台帳上での業者項目ごとの相殺金額を入力する場所がほしい | ・工事詳細台帳 |  | 請求管理ができるとそちらで対応できる
56 | 2016-08-09 | 山本 |  | ○ | ○ |  | 承認画面の承認時コメントを掲示板の様に返信形式にしたい | ・承認画面 | 承認時のコメントに返信がどのコメントに対する返信かが わかりづらいため、掲示板の様な返信形式に変更したい （№55と同じ） |  | 2017-03-17
55 | 2016-06-20 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 承認処理で承認コメントに対する返答の入力をできるようにする | ・承認画面 | 承認コメントに対する返答を追加してコメントの1行下に表示する （№56と同じ） |  | 2017-03-17
54 | 2016-09-30 | 瓢 | ○ |  |  |  | 経費に使用期を追加して計算する、また部署間での移管があれば、 移動先部署の経費率を使用して計算を行う | ・経費率マスタその他 | 経費率に使用期を追加して 期ごとに使用する経費率を変更できるようにする、 また部署移管が発生した場合は経費率を変えて計算する
53 | 2016-09-30 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳の入力完了時に支払可能額の残金があれば支払補填枠へ転記する、 また入力完了時に社内掲示板に入力完了を表示する | ・工事詳細台帳 | 工事詳細台帳の入力完了時に支払可能額の残金があれば、 メッセージを表示して支払補填枠へ転記・再計算する、 また入力完了時に社内掲示板に入力完了を表示する | （2017/5/9に確認） | 2017-05-09
52 | 2016-09-30 | 瓢 | ○ |  |  |  | 申請・承認処理で再申請が必要 | ・承認申請画面 | 承認中の不承認・保留後の再申請ができるようにする | （2017/5/9に確認） | 2017-05-09
51 | 2016-09-30 | 後藤 | × |  |  | ○ | 一般補修工事の請求金額を行政負担／個人負担を分けて入力した | ・工事詳細台帳 |  | 工事情報を2つに分けることで対応する（運用方法） | 2016-10-12
50 | 2016-09-30 | 山本 | ○ | ○ |  |  | 工事を非受注にした時に承認データも非表示になる様に、また増減工事の親工事を 非受注にすると子の工事データも非受注になるようにする | ・工事情報登録
49 | 2016-09-30 | 山本 | ○ | ○ |  |  | 工事コピー機能で、増減工事の子データをコピーする時に、 独立工事を選択できるようにしたい。 | ・工事コピー機能 | 増減工事の子データをコピーする時に独立データを選択して コピーできるようにする | 新規の工事としてコピーする時に独立して作成できるようにする | 2017-02-27
48 | 2016-09-29 | 後藤 |  |  |  | ○ | 交通費の入力で他の人の現場へ行った時の経費が入力できない | ・交通費入力 | 他の人の現場の経費が入力できない | 担当者が金額を入力する（運用方法） | 2016-10-12
47 | 2016-09-29 | 瓢 | ○ |  |  |  | メニュー受注工事の表示順を現在の並びに受注日の降順を追加する | ・メニュー一覧 |  |  | 2016-09-29
46 | 2016-09-29 | 瓢 | ○ |  |  |  | 掲示板の部署引継等の内容を変更する。 | ・社内掲示板 | 掲示板の部署引継時の書込み者を営業担当にする、 担当者決定通知の書込み者を所属長にする、 担当者決定通知に工事情報のリンクを追加する、 掲示板より工事情報へ表示を変えた場合はメニューへ戻る。 |  | 2016-09-29
45 | 2016-09-26 | ヒョウ | 〇 |  |  |  | 秘書連絡の読み込み変更 | 秘書からの連絡 | 契約工期延長時に延長後の工期をもとに連絡していない。 工事情報による延長時などは延長ぶんを優先とする。 |  | 2016-10-06
44 | 2016-09-27 | ヒョウ | ○ |  |  |  | メニューの完了工事・増減工事・受注工事の表示基準の変更 | ・メニュー | メニューの受注工事は施工完了までを表示、 完了工事・増減工事は請求準備から表示。 完了工事の金額集計も同じ基準とする。 | 受注工事は施工完了まで、完了工事・増減工事は請求準備から、 完了工事の金額も同じに変更。 | 2016-09-27
43 | 2016-09-26 | ヒョウ | 〇 |  |  |  | 売り上げグラフに取引先別発注金額のグラフをだす。個人さんはその他で集計する。 また売り上げグラフの名称を「グラフ関係」と変更する。 | ・売り上げグラフ |  | 不要
42 | 2016-09-20 | 瓢 | ○ | ○ |  |  | 増減工事のメニュータブがほしい、工事案件～受注工事（増減工事）に承認状態列を 追加して現在最終承認の状態を色で表示する | ・メニュー一覧 | 増減された工事の一覧表をメニューに追加する、 さらに工事案件～受注工事（増減工事）に承認状態列を追加して 現在最終承認の状態がわかる様にする | 既存一覧に最終承認状態を追加表示、工事増減一覧を 新規作成した | 2016-09-21
41 | 2016-09-17 | 瓢 | ○ |  |  |  | 工事日報一覧の表示順で施工開始分の登録順とし、 次に施工完了・請求準備・請求完了にしてほしい | ・工事日報一覧 | 要は工事の施工中（新しいもの）のものが先頭に
40 | 2016-09-16 | 瓢 | ○ |  |  | ○ | 営繕部継続工事の様に登録時に台帳を作成する機能を 営繕部の一般工事以外に営繕部空き家工事／携帯ショップ工事にも作成する | ・工事情報登録 ・台帳入力 | 営繕部継続工事の様に工事情報登録時に工事台帳を作成する機能を 工事進捗状態にあと２つ追加する
39 | 2016-09-15 | 堀内 | ○ |  |  |  | 工事日報を印刷できない | ・工事日報印刷 | 工事日報が印刷できない 日報はいつでも印刷できる、印刷時はの承認した人の 印鑑を印字する（議事録も同じ） | 工事毎の印刷機能を実装 | 2016-12-20
38 | 2016-09-15 | 山本 | ○ | ○ |  |  | 工事詳細台帳の増減工事の金額表示を変える | ・工事詳細台帳 | 受注金額を、当初金額／増減金額をヘッダー部等に表示して 増減金額は実行金額へ足しこむ。 履歴としてみるのは受注金額／経費金額／純利益
37 | 2016-09-15 | 瓢 | ○ |  |  |  | 人員配置のマイルストーンがおかしい | ・メニュー（人員配置） | マイルストーンが標準進捗の位置からの計算で求める 完了日が入力された場合は完了予定日から完了日に変更する |  | 2016-10-06
36 | 2016-09-25 | 後藤 | × |  |  | ○ | 工事詳細台帳の請求金額を請求先ごとに入力したい | ・工事詳細台帳 | 営繕部継続工事の一般工事で請求先が複数あるので金額を その顧客ごとに入力したい | 工事情報を2つに分けることで対応する（運用方法） | 2016-10-12
35 | 2016-09-14 | 堀内 | ○ | ○ |  |  | VPSサーバーへ接続するとメニュー等の一覧表示が遅い | ・メニュー | メニューの承認一覧～非受注工事の表示が遅いため データ取得を早くする | データ取得SQLと表示ロジックを変更して速度を上げる。 | 2016-09-24
34 | 2016-09-14 | 山本 |  | ○ |  |  | 増減工事の経費の支払可能額の計算を変更する | ・工事詳細台帳 | 増減工事の経費行の支払可能額が実行金額より大きくなるので マイナスになってしまう、経費行の支払可能額の計算方法を変える | 他の行は実行金額－支払総額で支払可能額を計算しているが、 経費行は支払総額を常に０になるようにする。 | 2016-09-14
33 | 2016-09-14 | 瓢 | ○ | ○ | ○ |  | 工事詳細台帳の支払補填枠の金額を自動計算するようにしてほしい | ・工事詳細台帳 | 必要時に各担当者が入力している支払補填枠を 入力済ボタン押下時に再計算を行う。 | 入力済ボタン押下時に支払補填枠を再計算するようにした | 2016-09-14
32 | 2016-09-14 | 瓢 | ○ |  |  |  | 積算見積書・積算予算書・工事予算書・台帳の上部に取引先名を表示してほしい | ・見積もり・両予算書・台帳 | 積算見積書・積算予算書・工事予算書・台帳の上部に 取引先名を表示してほしい | 積算見積書・積算予算書・工事予算書・工事詳細台帳の ヘッダー部に発注者名を表示するようにする | 2016-09-14
31 | 2016-09-12 | 山本 |  | ○ |  |  | 注文書の標準フォーマットを簡易版にする | ・注文書作成 | 注文書のフォーマットは簡易版しか使わないので、 初期作成時は簡易版を指定しているように変更する | 初期表示に標準は簡易版を選択するように変更する | 0
30 | 2016-09-09 | 堀内 | ○ |  |  |  | メニューの完了工事、非受注工事に営業期の選択を付ける | ・メニュー | メニューの完了工事／非受注工事に営業期選択を付ける、 現状の表示ではあるだけのデータを処理するため表示が遅い。 | メニューの完了工事、非受注工事に営業期の選択を追加した | 2016-09-12
29 | 2016-09-07 | ヒョウ | ○ |  |  |  | 担当者の出退勤・通勤交通費の入力画面を日次処理として別画面で作成して人件費の計算等をしたい | ・出勤日報（新規作成） | 現行入力している工事日報からでは出面の監理が難しいので、 それとは別に出退勤・通勤交通費の入力を行い、 そこからの値で人件費等の計算をして工事詳細台帳へ 反映するようにする
28 | 2016-09-07 | ヒョウ | ○ |  |  |  | 工事詳細台帳で経過給与から残高計算をしてほしい | ・工事詳細台帳 | 工事台帳上の人件費で経過給与を計算して支払残高計算が 出来ていないので給与分が利益として残ってしまう。（№12と同じ） |  | 2016-10-12
27 | 2016-09-06 | 後藤 | ○ |  |  | ○ | 工事日報の人員数に0.5を入るようにする | ・工事日報 | 工事日報の人員数に0.5（半日）を入るようにする | 人員数に小数点以下1位までを入るように変更 | 2016-09-08
26 | 2016-09-05 | 後藤 | ○ |  |  | ○ | 営繕部継続工事の台帳作成後に担当者・指導員・副担当の金額を変更できるようにしたい。 | ・工事詳細台帳 | 営繕部継続工事は工事予算書を通らずに台帳ができるため、 工事担当者の給与を変更できないので、 詳細台帳ですべて変更できるようにしたい。 | 上長以上は金額変更を行える | 2016-12-31
25 | 2016-09-05 | ヒョウ | ○ |  |  |  | 工事関連以外の購入品等入力を行い、経費として台帳まとめに表示したい。 | ・工事台帳まとめ ・台帳明細入力（新規作成） | 総務部・IT事業部・会長室等で購入した備品の費用を入力して 台帳まとめ上で、収支を確認できるようにする。 | 台帳まとめに一覧表示（※確認日） | 2017-07-21
24 | 2016-09-03 | 堀内 | ○ |  |  |  | 日報入力で業者ごとの累計一覧があれば便利 | ・工事日報入力 | 日報入力で工事毎に業者別の累計一覧がある方が良い | 人員数表示ボタンを追加して、サブウィンドウを表示して 職種／業者ごとに月毎の人員数を表示するように変更 | 2016-09-08
23 | 2016-08-16 | 堀内 |  | ○ |  |  | 積算見積書入力で施工業者割当がされていない項目があればエラーにする | ・積算見積書入力 | 積算見積書入力で施工業者割当がされていない項目があれば エラーにする、 以前は業者未割当が無かったのでエラーにしていなかったが、 現在は割り当て忘れをエラーにできる | 見積書申請時に施工業者が割付られていないものをエラーとして 申請できないように変更 | 2016-08-26
22 | 2016/0810 | ヒョウ | ○ |  |  |  | 売り上げグラフの台帳からの自動取り込み。請求提出ベースで反映 | ・売上グラフ | （№17と同じ） |  | 2017-08-20
21 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 積算見積書表紙の検印タイトルを変更する | ・積算見積書印刷 | 現状の社長・専務を会長・社長に変更する | 検印欄のタイトルを担当以外全て担当者マスタより 取得して7文字まで印字するように変更 | 2016-08-08
20 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 協力業者マスタに手間業者・通常業者の区分を追加する | ・協力会社増マスタ ・協力会社選択画面 | 協力業者マスタに手間業者・通常業者の区分を追加する | 協力業者マスタに通常業者・手間業者の区分を追加した | 2016-08-08
19 | 2016-08-02 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 注文書作成を業者ごとに選択する | ・注文書入力 | 注文書作成時に作成業者の選択をするようにする | 業者の明細毎に作成できるように変更する | 2017-02-27
18 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 注文書入力で協力会社を変更できるようにする | ・注文書入力 | 注文書入力時に協力会社を変更できるようにする | 注文書入力で協力会社選択ウィンドウを用いて業者を 変更できるようにする | 2016-08-04
17 | 2016-07-19 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 売上グラフを請求ベースに変更する | ・売上グラフ | 現在は受注ベースで手入力を行っているが、 請求処理でデータが作成できるようになれば請求ベースにする |  | 201/8/20
16 | 2016-07-16 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事副担当者を追加する | ・選択一覧 ・工事予算書入力 ・（工事詳細台帳？） ・日報入力 ・交通費・購入品入力 | 工事副担当者をシステムに追加する、 データ参照／データ編集の対象に工事副担当者を追加する ※工事副担当者は工事の途中での増減がある、さらに工事指導員も同じとする | 該当の処理に副担当を追加した | 2016-08-26
15 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 粗利益／純利益の集計範囲を変更する | ・工事予算書入力 | 現在 粗利益＝受注金額－（施工費用＋経費＋指導員給与） 純利益＝粗利益－工事担当者給与 で算出しているが、 変更 粗利益＝受注金額－（施工費用＋経費） 純利益＝粗利益 －（工事担当者給与＋工事副担当者＋工事指導員給与） とする | 工事予算書の集計位置を左記の様に変更した | 2016-08-26
14 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事台帳まとめに工事副担当者／工事指導員の金額集計欄を追加する | ・工事台帳まとめ一覧 | 工事台帳まとめに経費グループの下に 工事副担当者／工事指導員の集計欄を設ける | 経費集計ブロックの下に工事副担当sy／工事指導員の集計金額を 表示するように変更した | 2016-08-26
13 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事詳細台帳で金額補正をマイナスで行えるのは上長以上にする | ・工事詳細台帳 | 工事詳細台帳で金額にマイナスを入れることができるのは 上長以上として一般ユーザーは入力できない。（№5関連） | 受注金額の変更画面を上長以上のみ使用可能として 工事詳細台帳へ追加した。 | 2016-09-06
12 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事詳細台帳の工事担当者給与を毎日、日毎に加算する |  | 工事詳細台帳の工事担当者給与について毎日加算をおこなうようにする |  | 2016-10-12
11 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 営繕部継続工事は登録時に工事詳細台帳を作成する |  | 営繕部継続工事は登録時に工事詳細台帳を作成するようにする | 工事情報の新規入力時に工事仁直状態に営繕部継続工事、 工事種別に営繕部工事を選択したものを 登録時に申請処理をさせて工事詳細台帳を作成するように変更 | 2016-08-26
10 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 営繕部継続工事は工事詳細台帳の受注金額を見積金額より求める | ・工事詳細台帳 | 営繕部継続工事登録時に受注金額が決まっていないので 受注金額が入力されていない間は見積金額を集計して使用し 受注金額が入力された時に受注金額に切り替える | 〃 | 2016-08-26
9 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 営繕部継続工事は工事詳細台帳の施工費を直接入力できるようにする | ・工事詳細台帳 | 営繕部継続工事は工事委詳細台帳の施工項目の 実行金額を直接入力できるようにする | 〃 | 2016-08-26
8 | 2016-07-08 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事予算書入力で給与振分金額を変更できるようにする | ・工事予算入力 | 工事予算書入力で給与振分を 工事担当者／工事副担当者／工事指導員の それぞれで変更できるようにする。 | 工事予算書入力でそれぞれの給与金額を設定できるように変更 | 2016-08-26
7 | 2016-07-06 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 注文書の金額を変更できるようにする 見積書受取日付をブランクでも登録できるようにする。 | ・注文書入力 | 注文書の金額を変更してもエラーが出ないようにする、 また見積書受取日付をブランクでも登録できるようにする。 | 金額を下げた場合はエラーにしない、見積書受取日付は申請時に エラーチェックをおこなう。 | 2016-08-04
6 | 2016-07-05 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務管理の追加 | ・総務管理 | 総務部の管理機能として該当処理に参照モードを追加して 起動するようにしてメニューに集める | セキュリティ区分マスタの追加で対応 | 2017-01-25
5 | 2016-07-01 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事詳細台帳に工事増減金額を入力できるようにする | ・工事詳細台帳 | 工事詳細台帳で工事の増減金額を日付／金額／理由を 別ウィンドウでもよいので入力する、 工事基本情報／工事予算入力／工事詳細台帳の受注金額を 元の金額を残して反映させる | 増減工事入力機能を追加、 工事情報より増減工事を作成して、 積算見積書／積算予算書／工事予算書／注文書の 入力・承認・印刷を行えるようにした。 | 2016-09-08
4 | 2016-06-16 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 注文書の印刷➝発送➝返送の確認を画面上でできるようする | ・総務管理 | 注文書の印刷時、発送時、返送受取時に日付を入力するようにする | 注文書発送確認画面を追加した。 | 2017-05-20
3 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | システムログイン時に承認対象の未承認データがあればダイアログを表示する。 |  | 未承認データの承認者にログイン者が入っていいればダイアログで 確認を促す | システム起動時に1回だけチェックを実行してメッセージを表示する 機能を実装した | 201612/20
2 | 2016-06-15 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 経費入力画面で各行ごとに識別番号を割り当てる | ・購入品・交通費等入力 | 各行ごとに伝票（領収書）に書く識別番号（3桁数字）を表示する | 伝票番号を追加した。 | 2017-07-21
1 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 延長工期入力時は工期を延長工期に変更する |  | 延長工期が入力された場合は全て工期を延長工期に変える、 ただし元の工期は残しておく |  | 2016-10-12

## システム新規機能追加要望
[8 empty] | 対応件数 | 3
№ | 日付 | 報告者 |  | 変更確認 |  |  |  | 要望 | 対象範囲 | 内容 | 更新内容 | 対応日付
|  |  |  | 会長 | 社長 | 常務 | 上長
1 | 2016-05-24 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | マスタに外部データの取り込み |  | リフィード・アルタの単価データをマスタに取り込みリフォーム部の見積りに使用させる(見積区分ごとに単価を持つ) | 2期以降実装予定
2 | 2016-08-04 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 請求処理の追加 |  | 簡易版でもよいので請求処理を追加する | B.I.T殿対応中
3 | 2016-08-24 | 中尾 | 2 | ○ | ○ | ○ |  | 施工管理ページの中に安全パトロール・社内検査申請希望ボタンを作ってほしい。 | ・施工管理 | 安全パトロール・社内検査日の申請を各担当者が出来る
4 | 2016-09-05 | 後藤 |  |  |  |  | ○ | 営繕部継続工事の見積り明細に請求済みのチェックがほしい | ・見積書入力？ | 営繕部継続工事は見積を受注金額作成のために後から入力するが、分割請求時に明細単位で請求済みをチェックできるところがほしい。 | 運用で対応
5 | 2016-09-12 | 堀内 | 3 | ○ |  |  |  | 提出書類処理の追加 | ・提出書類全般 | 提出書類処理の追加
6 | 2016-09-16 | 後藤 |  |  |  |  | ○ | 営繕部継続工事の積算見積書の明細を承認なしに印刷したい | ・積算見積書 | 営繕部継続工事の積算見積書の明細を承認なしに別フォーマットで印刷したい | 運用で対応
7 | 2016-09-26 | ヒョウ | 1 | 〇 |  |  |  | 発注者打ち合わせ議事録の追加※別紙エクセル参照
8 | 2016-11-03 | ヒョウ | 4 | 〇 |  |  |  | 施工図・使用材料承認の表紙・一覧の追加 | 施工管理 | F施工管理 7-1参照（抜けてましたすいません。）
9
10
11

## バグ報告
№ | 日付 | 報告者 | 内容 | 項目 | 詳細 | 更新内容 | 対応日付
1 | 2016-08-03 |  | 注文書約款がEXCEL2016で正しく印字されない | 注文書印刷 | EXCEL2016でフォーマットが崩れる | バージョンの違いでフォーマットが崩れるので行・列サイズ、印刷縦横サイズを設定した | 2016-08-04
2 | 2016-08-04 | 堀内 | 人員配置のグリッドヘッダーが正しく表示されない | 人員配置 | 人員配置のグリッドヘッダー（年月日を表示している領域）がスクロール時に黒塗りになって正しく表示されない | 描画方法を変更した。 | 2016-08-06
3 | 2016-08-10 | 堀内 | 工事詳細台帳、着工日／完了日が入っていないデータがある | 工事詳細台帳 | 工事詳細台帳で着工日／完了日が入っていないデータが1件あった | 再現不能
4 | 2016-08-24 | 堀内 | 工事情報のみのコピー時に受注情報／施工情報がクリアされない | データコピー処理 | データコピーを行ったときに工事情報のみコピーを選択した場合に、受注情報や施工情報がクリアされていなかった | 工事情報のみコピーの場合は工事情報以外をすべてクリアするようにした | 2016-08-24
5 | 2016-08-25 | 堀内 | 累計人数の集計が過去日を変更しても当時まで変わらない | 工事日報 | 過去の人数を変更しても、当日までの累計の集計が変更されない | 当日データを変更時に翌日以降に同じ職種があれば累計人数を再計算するように変更した | 2016-09-01
6 | 2016-08-26 | 堀内 | 工事台帳まとめの工事に属していない経費が期首から期末で集計されない | 工事台帳まとめ | 工事に属していない経費が期首から期末で正しく集計されない | 工事に属していない経費は期首から期末でを基準値として集計するように変更した | 2016-08-26
7 | 2016-08-23 | ヒョウ | 変換時の文字が出ない。エンターを押すと後は出る。 | 工事情報 | 工事情報の請求コメントが文字が出ない。エンターを押すと後は出る |  | 2016-10-12
8 | 2016-09-06 | 堀内 | 受注金額変更時に台帳の受注金額が変更されない。 | 工事詳細台帳 | 工事詳細台帳で受注金額を変更した時に台帳の受注金額が変わらない。 | 再現不能
9 | 2016-09-06 | 堀内 | 工事情報入力から見積書印刷を行ったときに進捗状態が更新されない。 | 工事情報入力 | 見積書印刷を行ったときに「進捗状態を変更する」を選択し、印刷を行って戻ってきたときに状態が変わっていない。 | 見積書印刷から戻ってきたときに画面データを再読込するように変更した | 2016-09-12
10 | 2016-09-07 | 堀内 | 積算見積書入力で小項目がある中項目で協力業者が設定できる | 積算予算書 | 積算見積書入力で小項目がある中項目で協力業者が設定できるため、積算予算書の金額がおかしくなった | 再現不能：チェック機能にバグを発見して修正した | 2016-11-20
11 | 2016-09-14 | 中尾 | 積算見積書印刷で表紙に住所が印刷されない | 積算予算書印刷 | 積算予算書印刷で表紙の会社住所が印刷されない。（２件） 2016009001 石井邸外壁改修工事 2016008901 坂井邸外壁改修工事 | 再現不能
12 | 2016-09-14 | 瓢 | 林ビルの契約工期を延長したが（工事情報内）人員配置の期間が延びていない | 人員配置 |  |  | 2016-10-12
13 | 2016-09-14 | 瓢 | メニュー完了工事の１６期が表示されない | メニュー |  | 空行の計算がおかしかったため修正 | 2016-09-14
14 | 2016-09-16 | 堀内 | 各申請時に申請者がログイン者にならない | 申請処理 | 各処理で申請を行う場合に申請者がログイン者ではなく、営業担当者／工事担当者になっている | ログイン者が申請者になるように修正 | 2016-09-16
15 | 2016-09-17 | 瓢 | 工事日報一覧の表示画面で担当者が変わっていない | 工事日報一覧 | 以前に工事担当者が中尾に変更したが一覧画面が布になったまま | 工事担当者が変われば工事日報一覧に表示されるように変更 | 2016-09-29
16 | 2016-09-21 | 堀内 | 積算予算書入力で同じ名称の項目を入力できない | 積算見積書 | 積算見積書入力で自社施工内で同じ名前の項目を入力すると正しく合算ができない、その１、その2の様に名前を変える必要がある。 | 自社施工内の同一項目を集計するように変更 | 2016-09-23
17 | 2016-09-23 | 堀内 | 工事日報で最終行のデータが０になる | 工事日報入力 | 最終行データの当日人員数が０で表示されている （蓮池小学校便所改修工事：2015042601） | 再現不能
18 | 2016-09-26 | ヒョウ | 完了済台帳で指導員・補佐などか変更できる | 詳細台帳 | 完了済みの場合はすべてにロックし解除は職位1・・2のみ | 変更できる対象者を全員から上長のみにした | 201/11/20
19 | 2016-09-27 | 中尾 | 積算工事予算書で入力した数字が登録できない | 積算予算書 | 積算予算書入力で共通仮設費を変更登録しても次回起動すると、元の数字が表示される | 入力値表示チェックの対象から共通仮設費が漏れていたので修正 | 2016-09-27
20 | 2016-09-27 | 瓢 | 工事日報が増減工事で入力できる | 工事日報 | 増減工事の工事日報は本体の工事として入力する | 増減工事は日報入力をできないようにした | 2016-11-20
21 | 2016-09-28 | ヒョウ | 親工事を請求完了にしたときに増減工事は進捗が自動で進まない | 工事情報 | 親工事だけ請求し子工事をどうするか要相談 | 検討中
22 | 2016-09-28 | 堀内 | 工事情報の関連がある日付の前後チェックが入っていない | 工事情報 | 工事情報の開始日・終了日の前後チェックが入っていない | 開始・終了日に前後のチェックを入れる | 2016-09-28
23 | 2016-09-28 | 堀内 | 承認処理で台帳作成エラー等が起こった時に承認データが出来てしまう | 承認処理 | 工事予算書承認で本体工事よりも増減工事の承認が先にできてしまう、エラー時に増減工事の承認データが作成されるためにその先の処理をおこなうことができなくなる。 | 増減工事申請時に本体工事が承認・データ作成されていなければエラーが出るようにチェックを追加した | 2016-12-20
24 | 2016-09-30 | 山本 | 掲示板で返信が入らない | メニュー掲示板 | 掲示板のメッセージに返信が入らない | メッセージは書き込まれていたが、表示方法を誤っていて表示されていなかった不具合を修正した | 2016-09-30
25 | 2016-10-03 | 瓢 | システム起動直後の表示で、入札案件／予算取り案件で1件しか表示されない | メニュー入札案件 メニュー予算取り案件 | システム起動直後、1回目の表示の時のみ、入札案件／予算取り案件で1件しか表示されない |  | 2016-10-06
26 | 2016-10-04 | 堀内 | 工事情報の担当者等を変更しても工事詳細台帳の一覧に表示されない | 工事詳細台帳一覧 | 工事情報の担当者を変更しても工事詳細台帳が変更担当者の部署へ移動して表示されない | 表示ロジックにバグがあったため修正 | 2016-10-10
27 | 2016-10-11 | 瓢 | 日報入力で工事担当者が変わった工事が統合されていない、表示順が最新が上に来ていない、増減工事分が表示されている | 工事日報 | 日報入力で工事担当者が変わった工事が統合されていない、表示順が最新が上に来ていない、増減工事分が表示されている | 担当者変更時の担当者名、増減子工事の表示共に修正 | 2017-02-27
28 | 2016-10-14 | 堀内 | 工事基本情報入力の日付チェックがおかしい | 工事情報入力 | 日付の大小チェックで後から追加した日付がチェック対象になっていないので正しくチェックされない、さらにメッセージに項目名が表示されない | チェック項目の修正 | 2016-10-20
29 | 2016-10-14 | 堀内 | マイナスの増減工事を入力すると経費率の計算がおかしい |  | マイナスの金額が入ると金額が加算される | 正しく計算されるように変更 | 2016-10-15
30 | 2016-11-17 | 堀内 | 工事予算書で予算書作成後、担当者・指導員・副担当者の変更を行っても反映されない | 工事予算書入力 | 作成後に指導員を追加した場合反映されない | 工事情報更新時の工事予算書変更方法を修正した | 2016-11-17
31 | 2016-12-05 | 堀内 | 1日1回の初期起動処理が遅いので複数回起動されている | システム起動 | システム起動直後に初回起動処理をおこなっているが、このタイミングで複数起動を掛けるとチェック処理が複数回走っている。 | サーバー上のバッチ処理に起動処理を移行した | 2017-05-20