## 機能一覧
現場監督秘書 ビーアイテイ担当機能一覧
| サブシステム | 新規/既存 | 機能 | 備考
| 自動配信対応 | 改修 |  | 自動配信資料.xlsxを参照（VPSよりFTPにて更新）
| 資材管理 | 新規 | 資材一覧 | 資材管理資料.xlsxを参照
|  |  | 資材数変更 | 〃
|  |  | 資材履歴 | 〃
|  |  | 資材貸出 | 〃
|  |  | 資材選択 | 〃
|  |  | 資材返却 | 〃
|  |  | 資材種類登録 | 〃
|  |  | 資材品目登録 | 〃
|  | 既存 | 返却期限通知機能追加 | 資材管理資料.xlsxを参照
| 請求管理 | 新規 | 請求まとめ | 請求まとめ資料 .xlsxを参照
|  |  | 現場追加 | 請求まとめ、入金確認 共通処理
|  |  | 請求入力 | 請求入力資料.xlsxを参照
|  |  | 請求書出力 | 請求入力資料.xlsxを参照
|  |  | 入金確認 | 入金確認資料.xlsxを参照
|  |  | 請求先／現場選択 | 請求入力資料.xlsxを参照（請求書出力方法変更）
|  |  | 売上確認 | 売上確認資料.xlsxを参照
|  |  | 工事結合対応 | 請求入力資料.xlsxを参照（工事詳細台帳との連動を含む）
|  | 既存 | 入金確認通知機能追加 | 入金確認資料.xlsxを参照
| その他 | 既存 | 会社情報改修 | 会社情報登録資料.xlsxを参照

## スケジュール
ヒョウ工務店様向け工事管理システムスケジュール | [12 empty] | 2026-08-06
| 項番 | 分類 | 作業項目 |  |  | 担当 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 補足
| 1 | 運用 | ORACLE | 本番運用 |  | - | [6 empty] | MySQLの本番運用開始に伴い、ORACLEを停止。
| 2 |  | MｙSQL | 評価運用 |  | - | [6 empty] | 現在運用中のORACLEとは別のVPSに立て、お客さまに評価、確認して頂くための環境
| 3 |  |  | 本番運用 |  | - | [6 empty] | 評価運用環境をそのまま使用し、本番運用を実施。
| 4 | 開発 | 資材管理 |  |  | BIT
| 5 |  | 請求管理 |  |  | BIT
| 6 |  |  |  | 工事結合対応 | BIT | [6 empty] | 請求書出力方法変更。 請求入力の工事詳細台帳連動を含む。
| 7 |  |  |  | 売上確認 | BIT
| 8 |  | MySQL対応 |  |  | BIT | [6 empty] | 今後発生しない前提
| 9 | 本番移行 | 準備 |  |  | 要相談 | [6 empty] | 4月中に準備（移行モジュールの作成等） 4月末までにOracle版のマージを行う。
| 10 |  | データ移行 |  |  | H-YOU BIT | [6 empty] | 資材管理・請求管理以外は、日々Oracleよりデータ連携を行う。
| 11 | 保守 | 運用テスト支援 |  |  | H-YOU BIT | [6 empty] | 5月から7月末まで、請求入力及び入金確認を実施し検証していく。 ヒョウ工務店様営業日に合わせてテスト支援を行います。
| 12 | その他 | 新VPS設定 |  |  | BIT | [6 empty] | BITの方でサーバの設定は評価運用が始まるまでに実施。 対象：MySQL、FileZilla ※自動配信対応も修正要
| 13 | リリース | MySQL版リリース（評価運用向け） |  |  | BIT
| 14 |  | 本番切替 |  |  | H-YOU BIT | [6 empty] | GW中のヒョウ工務店様の休日（作業がない日）に設定する（要相談） 本番開始は6月5日。
4月17日より評価運用環境で画面イメージの確認をして頂きます。
4月末までの入力データは、5月からの評価運用には引き継がれません。
VPS（開発）
新VPS
完了
対応中
完了
新VPS