## 機能一覧
現場監督秘書 ビーアイテイ担当機能一覧
| サブシステム | 新規/既存 | 機能 | 残件
| 自動配信対応 | 改修 |  | 評価運用VPSに環境構築
| 資材管理 | 新規 | 資材一覧 | 開発済み
|  |  | 資材数変更 | 開発済み
|  |  | 資材履歴 | 開発済み
|  |  | 資材貸出 | 開発済み
|  |  | 資材選択 | 開発済み
|  |  | 資材返却 | 開発済み
|  |  | 資材種類登録 | 資材品目登録との排他制御が必要
|  |  | 資材品目登録 | 資材種類登録との排他制御が必要
|  | 既存 | 返却期限通知機能追加 | 開発済み（通知対象は、全員）
| 請求管理 | 新規 | 請求まとめ | 台帳連動（画面連動）が必要
|  |  | 現場追加 | 開発済み
|  |  | 請求入力 | 開発中
|  |  | 請求書出力 | 開発中
|  |  | 入金確認 | 工事詳細台帳との連動が必要か？
|  |  | 請求先／現場選択 | 開発済み
|  |  | 売上確認 | 開発済み
|  |  | 工事結合対応 | 開発中
|  | 既存 | 入金確認通知機能追加 | 未着手
| その他 | 既存 | 会社情報改修 | 改修済み
2017年4月30日で開発終了し、5月1日より評価運用を開始（Oracle版は、4月末で停止）。

## スケジュール
ヒョウ工務店様向け工事管理システムスケジュール | [12 empty] | 2026-08-05
| 項番 | 分類 | 作業項目 |  |  | 担当 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 補足
| 1 | 運用 | ORACLE | 本番運用 |  | - | [6 empty] | MySQLの評価運用開始に伴いORACLE版を停止。
| 2 |  | MｙSQL | 評価運用 |  | - | [6 empty] | 現在運用中のORACLEとは別のVPSに立て、お客さまに評価・確認して頂くための環境
| 3 |  |  | 本番運用 |  | - | [6 empty] | 評価運用環境をそのまま使用し、本番運用を実施。
| 4 | 開発 | 資材管理 |  |  | BIT
| 5 |  | 請求管理 |  | 請求まとめ | BIT | [6 empty] | 工事詳細台帳連動（画面連動）
| 6 |  |  |  | 請求入力 | BIT | [6 empty] | 請求書出力方法変更。 請求入力の工事詳細台帳連動を含む。
| 7 |  |  |  | 入金確認 | BIT
| 8 |  |  |  | 売上確認 | BIT
| 9 |  | MySQL対応 |  |  | BIT
| 10 | 移行 | 準備 |  |  | 要相談 | [6 empty] | 4月中に準備（移行モジュールの作成等） 4月末までにOracle版のマージを行う。
| 11 |  | データ移行 |  |  | H-YOU BIT | [6 empty] | ORACLE版は、4月末で停止するため、5月以降のデータ移行は不要。
| 12 | 保守 | 運用テスト支援 |  |  | H-YOU BIT | [6 empty] | 請求入力及び入金確認を実施し検証していく。 ヒョウ工務店様営業日に合わせてテスト支援を行います。
| 13 | その他 | 新VPS設定 |  |  | BIT | [6 empty] | 構築対象：MySQL、FileZilla ※自動配信対応も修正要
| 14 | リリース | MySQL版リリース（評価運用向け） |  |  | BIT
|  |  | 本番切替 |  |  | H-YOU BIT | [6 empty] | GW中のヒョウ工務店様の休日（作業がない日）に設定する。 本番開始は6月5日。
開発VPS
新VPS
完了
完了
完了
新VPS
残対応
残対応
完了